## Sheet1
项目情况跟踪表
活动成员：冯少浦 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4
活动编号描述 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11
搜集并查阅声学，音乐信息提取方面的论文和资料 | Start |  |  |  |  | End
搜集适合用于音乐分类，音乐风格提取的算法模型 |  |  |  | Start |  |  | End
了解声学，采样编码等基本概念 | Start | End
配置搭建ffmpeg，librosa等解码，采样分析环境
结合需求确定MIR 所用的技术和工具
寻找合适的音乐数据训练集和测试集并标记
利用mfcc做数据预处理
规划大致模块设计
规划用户端信息获取方式
模型代码编写
模型部署
测试验收
Admin的Controller.Mapper,service编码
Collect的Controller.Mapper,service编码
Comment的Controller.Mapper,service编码
Consumer的Controller.Mapper,service编码
ListSong的Controller.Mapper,service编码
RankList的Controller.Mapper,service编码
Singer的Controller.Mapper,service编码
Song的Controller.Mapper,service编码
SongList的Controller.Mapper,service编码
SAD编写part1
故障树和割集数分析
SRS编写part1
设计工作活动分解
风险管理分析
Petri Net绘制
DataFlow Chart绘制
可行性研究报告
ER图
Cocomo模型估算工作量
|  | 工期 |  |  | 已完成的 |  | Start | 开始 |  | End | 结束 |  | ……………… | 浮动时间 |  | End | 延期