## Sheet1
项目情况跟踪表
活动成员：冯少浦 | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4
活动编号描述 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11
搜集并查阅声学，音乐信息提取方面的论文和资料 | Start |  |  |  |  | End
搜集适合用于音乐分类，音乐风格提取的算法模型 |  |  |  | Start |  |  | End
了解声学，采样编码等基本概念 | Start | End
配置搭建ffmpeg，librosa等解码，采样分析环境
结合需求确定MIR 所用的技术和工具
寻找合适的音乐数据训练集和测试集并标记
利用mfcc做数据预处理
规划大致模块设计
规划用户端信息获取方式
模型代码编写
模型部署
测试验收
|  | 工期 |  |  | 已完成的 |  | Start | 开始 |  | End | 结束 |  | ……………… | 浮动时间 |  | End | 延期